## Donnees
Module : | P_FUN
Prénom - nom : | Matias Denis
Classe : | FID2
Lieu : | ETML - Vennes
Date Début : | 2025-08-25
Date Fin: | 2025-10-27
Nombre de semaines: | 8
Nombre de Périodes/Semaine : | 3
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
Liste des tâches
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus
1 | Choix du domaine dans lequel le logiciel sera utilisé
2 | Recherche de données
3 | Création et analyse des Users Stories
4 | Planification réaliste
5 | Création maquette Figma
6 | Ebauche de rapport de projet
7 | Recherche programmation Windows Forms C#
8 | Programmation assistée
9 | Correction d'un bug d'import de csv
10 | Rédaction suite du rapport de projet
11 | Rédaction de la fin du rapport
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## DiagramHeader (hidden)
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure
Absence - Imprévus | 0
0

## DiagramFooter (hidden)
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## PlanificationWeek (hidden)
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## achievementWeek (hidden)
Semaine | 1 | Début:
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## JNLTRAV
Semaine | 1 | Début: | 2025-08-25
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Choix du domaine dans lequel le logiciel sera utilisé | 1 | Tâche 1: Choisir le domaine de réalisation du projet Le domaine choisi pour ce projet est la météo. L'idée est de représenter les précipitations annuelles de quatre villes suisses sur plusieurs années: Lausanne, Zürich, Lugano et Davos. Les données de ce domaine sont disponibles en ligne. Tâche terminée.
Recherche de données | 4 | Tâche 2: Trouver les données nécessaires à la réalisation du projet Les données ont été trouvées sur le site de Meteo suisse, dans l'Office fédérale de météorologie et de climatologie MétéoSuisse. Tâche terminée. | https://www.meteoswiss.admin.ch/services-and-publications/applications/ext/download-data-without-coding-skills.html#lang=en&mdt=homogenous&pgid=Precipitation&sid=ENT&col=ch.meteoschweiz.ogd-nbcn-precip&di=&tr=&hdr=
Création et analyse des Users Stories | 2 | Tâche 3: Créer les User Stories Les User Stories ont été créées dans le GitHub en tant que Issues. Tâche terminée. | https://github.com/Jazztel20/P_FUN/issues
Planification réaliste | 2 | Tâche 4: Réaliser la planification du projet La planification a été réalisée dans le projet "Plot Thos Lines !". On y trouve semaine par semaine les fonctionnalités à ajouter dans le projet. Tâche terminée. | https://github.com/Jazztel20/P_FUN/issues
Total semaine | 9 | Max. 9
Semaine | 2 | Début: | 2025-09-01
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création maquette Figma | 7 | Tâche 5: Réaliser la maquette de l'interface graphique Création de la maquette de l'interface graphique sur Figma. Tâche terminée. | https://www.figma.com/design/6WYmOq3Z85j06qWPq66SDz/P_FUN-maquette?node-id=0-1&p=f&t=CzEjQDgE7XXBO8Z8-0
Ebauche de rapport de projet | 2 | Tâche 6: Commencer la rédaction d'un rapport de projet Un début de rapport de projet a été créé en suivant les demandes du cahier des charges. Tâche en cours: la structure de base a été créée et certains points ont été rédigés comme l'introduction, les objectifs de jeu, le domaine d'application et la planification.
Total semaine | 9 | Max. 9
Semaine | 3 | Début: | 2025-09-08
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Absence - Imprévus | 9 | Accident.
Total semaine | 9 | Max. 9
Semaine | 4 | Début: | 2025-09-15
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Recherche programmation Windows Forms C# | 9 | Tâche 7: Apprendre à programmer en C# sur Windows Forms Début de la recherche comment programmer en C# Windows Forms. Tout ça à l'aide de la documentation Windows Forms de Microsoft ainsi que de ChatGPT en s'inspirant de la maquette. Tâche toujours en cours car on peut en apprendre tous les jours un peu plus sur le sujet. | https://learn.microsoft.com/fr-fr/visualstudio/ide/create-csharp-winform-visual-studio?view=vs-2022 https://chatgpt.com/share/68e77fc6-1b68-8009-85d0-02f3f01f89d1
Total semaine | 9 | Max. 9
Semaine | 5 | Début: | 2025-09-22
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Absence - Imprévus | 9 | Congé - lundi du jeûne.
Total semaine | 9 | Max. 9
Semaine | 6 | Début: | 2025-09-29
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Programmation assistée | 5 | Tâche 8: Programmer le projet Programmation assistée à l'aide de l'IA ainsi que de la documentation microsoft. Etant données les tâches à faire et la durée du projet, il est très compliqué d'apprendre le C# en Windows Forms et de faire un projet de A à Z sans une aide externe. Tâche en cours car il est possible d'améliorer le code de base. | ScottPlot - Interactive Plotting Library for .NET chatgpt.com https://learn.microsoft.com/fr-fr/visualstudio/ide/create-csharp-winform-visual-studio?view=vs-2022 https://chatgpt.com/c/68c7f767-915c-832b-bc1e-3d01b5980f03
Rédaction suite du rapport de projet | 4 | Tâche 9: Rediger les avancées du projet Rédaction de ce qui a été effectué jusqu'à maintenant dans le projet. Tâche en cours: rédaction des points objectifs pédagogiques, production, usage de l'IA. Tâches finies: la structure de base, l'introduction, les objectifs de jeu, le domaine d'application et la planification. Tâche en cours car il manque la rédaction de la partie sur le code et sur les tests fonctionnels.
Total semaine | 9 | Max. 9
Semaine | 7 | Début: | 2025-10-06
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Absence - Imprévus | 9 | Maladie
Jeudi 09.10.2025
Rédaction suite du rapport de projet | 6 | Tâche 10: Rédiger la suite du rapport de projet Les parties sur les objectifs pédagogiques et les tests fonctionnels sont rédigées. Tâche en cours.
Total semaine | 15 | Max. 15
Semaine | 8 | Début: | 2025-10-13
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Pendant les vacances
Rédaction de la fin du rapport | 9 | Rédaction du chapitre des tests fonctionnels grâce à ChatGPT pour gagner du temps avant le rendu. | https://chatgpt.com/c/68c7f767-915c-832b-bc1e-3d01b5980f03
Total semaine | 9 | Max. 9
STOP