## Donnees
Module : | P_FUN
Prénom - nom : | Matias Denis
Classe : | FID2
Lieu : | ETML - Vennes
Date Début : | 2025-08-25
Date Fin: | 2025-10-27
Nombre de semaines: | 8
Nombre de Périodes/Semaine : | 3
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
Liste des tâches
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus
1 | Choix du domaine dans lequel le logiciel sera utilisé
2 | Recherche de données
3 | Création et analyse des Users Stories
4 | Planification réaliste
5 | Création maquette Figma
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## DiagramHeader (hidden)
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure
Absence - Imprévus | 0
0

## DiagramFooter (hidden)
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## PlanificationWeek (hidden)
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## achievementWeek (hidden)
Semaine | 1 | Début:
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## JNLTRAV
Semaine | 1 | Début: | 2025-08-25
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Choix du domaine dans lequel le logiciel sera utilisé | 1 | Le domaine choisi pour ce projet est la météo. L'idée est de représenter les précipitations annuelles de quatre villes suisses sur plusieurs années: Lausanne, Zürich, Lugano et Davos. Les données de ce domaine sont disponibles en ligne.
Recherche de données | 4 | Les données ont été trouvées sur le site de Meteo suisse, dans l'Office fédérale de météorologie et de climatologie MétéoSuisse. | https://www.meteoswiss.admin.ch/services-and-publications/applications/ext/download-data-without-coding-skills.html#lang=en&mdt=homogenous&pgid=Precipitation&sid=ENT&col=ch.meteoschweiz.ogd-nbcn-precip&di=&tr=&hdr=
Création et analyse des Users Stories | 2 | Les Users Stories ont été créées dans le GitHub en tant que Issues. | https://github.com/Jazztel20/P_FUN/issues
Planification réaliste | 2 | La planification a été réalisée dans le projet "Plot Thos Lines !". On y trouve semaine par semaine les fonctionnalités à ajouter dans le projet.
Total semaine | 9 | Max. 9
Semaine | 2 | Début: | 2025-09-01
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création maquette Figma |  | Création de la maquette de l'interfaxe graphique sur Figma.
Total semaine | 0 | Max. 9
Semaine | 3 | Début: | 2025-09-08
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 9
Semaine | 4 | Début: | 2025-09-15
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 9
Semaine | 5 | Début: | 2025-09-22
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 9
Semaine | 6 | Début: | 2025-09-29
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 9
Semaine | 7 | Début: | 2025-10-06
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 9
Semaine | 8 | Début: | 2025-10-13
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 9
STOP